**“江小红读书廊”项目自查报告**

为加强资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我基金会对2021年发起的“江小红读书廊”项目的专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：

**一、项目内容**

该项目是由江西省红十字基金会于2021年5月发起的，该项目的主要目的是为江西省乡村学院捐赠图书，为乡村的儿童们解决“书本少，读书难”的困境！

**二、收支情况**

该项目上线时间为2021年5月18日，结束筹款时间为2022年10月31日，总筹款：217064.34元，其中公众筹款：193750.95元，配捐及转捐款：23313.391元，管理费：7774.32元，总支出：200267.41元，总剩余：9022.61元。

1. **执行情况**

截止2022年6月31日，该项目已面向江西省11个地市、12所乡村学校捐赠了图书，每所学校捐赠图书1000本，共有近2万名学生受益。

项目每笔拨付的善款的材料包含子计划发起方的公开募捐协议书、拨款请示函、项目截图、项目执行预算及项目捐赠发票，结项材料包括项目决算表、结项报告等资料，同时江西省红十字基金会将根据提供的结项报告，对项目受益人进行电话或实地回访。所有项目资料均已存档。

通过自查的情况来看，该项目的执行能够认真遵守江西省红十字基金会的各项规章制度，按照规范的流程，专款专用。在项目执行过程中，按照腾讯公益平台的相关要求，每三个月进行项目进展报告一次。 对项目资料进行审查，项目资料齐全，但存在个别扫描件不清晰的情况，后续会对不清楚的资料进行完善和补充。