**“江小红公益联盟”项目自查报告**

为加强资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我基金会对2021年99公益日至2022年99公益日期间发起的“江小红公益联盟”项目的专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：

**一、项目内容**

该项目是由江西省红十字基金会于2021年7月发起的，希望联动全省社会力量，共同致力于助学、助老、助困、助残、灾后重建、生态环保等各类公益问题解决和公益理念的发展。

**二、收支情况**

该项目上线时间为2021年7月21日，结束筹款时间为2022年9月9日，总筹款：13849866.64元，其中公众筹款：11813108.85元，配捐：1492916.19元，非限定：543841.6元，管理费：125515.91元，总支出：9102717.93元，总剩余：4621632.8元。

1. **执行情况**

该项目共含有77个子计划，截止2022年9月31日，共有35个子计划已申请拨付首笔善款，投入到项目执行中；共有8个子计划已执行完毕并结项。该项目受益人群主要为江西省范围内需要帮扶的各类群体及领域，在项目执行过程中，共有182054人直接受益，间接受益人超过30万。

项目每笔拨付的善款的材料包含子计划发起方的公开募捐协议书、拨款请示函、项目截图、项目执行预算及项目捐赠发票，结项材料包括项目决算表、结项报告等资料，同时江西省红十字基金会将根据提供的结项报告，对项目受益人进行电话或实地回访。所有项目资料均已存档。

通过自查的情况来看，该项目的执行能够认真遵守江西省红十字基金会的各项规章制度，按照规范的流程，专款专用。在项目执行过程中，按照腾讯公益平台的相关要求，每三个月进行项目进展报告一次。 对项目资料进行审查，项目资料齐全，但存在个别扫描件不清晰的情况，后续会对不清楚的资料进行完善和补充。