**“水灾无情赣红有爱”项目自查报告**

为加强资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我基金会对2021年发起的“水灾无情赣红有爱”项目的专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：

**一、项目内容**

该项目是由江西省红十字基金会于2021年5月发起的，该项目的发起原因是2021年5月19日开始的洪涝灾害造成江西33个县（市、区）的14。7万人受灾，希望通过项目的开展，为救助江西灾区群众，帮助他们渡过难关，重建家园。

**二、收支情况**

该项目上线时间为2021年5月25日，结束筹款时间为2022年1月26日，总筹款：17280.13元，其中公众筹款：16431.32元，配捐：848.81元，管理费：364.38元，总支出：3860.38元，总剩余：13055.37元。

1. **执行情况**

该项目共含有2个子计划，截止2022年1月31日，共有1个子计划已申请拨付首笔善款，投入到项目执行中。该项目受益人群主要为江西省范围内受洪涝灾害影响的家庭，截止目前该项目受益人为30余人，由于该项目所筹款项较低，暂时无法大规模进行推动。

项目每笔拨付的善款的材料包含子计划发起方的公开募捐协议书、拨款请示函、项目截图、项目执行预算及项目捐赠发票，结项材料包括项目决算表、结项报告等资料，同时江西省红十字基金会将根据提供的结项报告，对项目受益人进行电话或实地回访。所有项目资料均已存档。

通过自查的情况来看，该项目的执行能够认真遵守江西省红十字基金会的各项规章制度，按照规范的流程，专款专用。在项目执行过程中，按照腾讯公益平台的相关要求，每三个月进行项目进展报告一次。 对项目资料进行审查，项目资料齐全，但存在个别扫描件不清晰的情况，后续会对不清楚的资料进行完善和补充。